琴韻笛聲-第六屆經典音樂會工作分配（1050417）

工作人員上午8：40前。到9：00彩排。

下午1：30前就緒。2：00開放進場。2：25開場

| 組別 | 職掌 | 負責人員 | 工作內容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動策劃組 | 活動規劃與工作聯繫 | 麗蓉 | - 藝文快訊資料提供演藝廳 - 海報30張、節目單200張送演藝廳、場地勘查 - 票400張、活動技術需求表送演藝廳 - 家長欣賞音會須知發放 - 工作人員說明會、休息室分配 - 成果及經費核銷 | 2/24前 3/17前 4/8前 4/11前 4/11前 4/29前 |
| 節目組 | 主持 | 佳倫、怡婷 | 主持 | 主持稿4/1 |
|  | 節目表演 | 暁甄 玉燕 雅雯 | - 配樂彙整 - 節目掌控. - 催場 - 後場秩序維護（協助副團長） | 4/1前 4/17 |
|  | 演出及團務 | 各團副團長 | 1、依演出流程，至休息區準備演出。 2、學生安全秩序維護 3、休息區檢查、復原 4、餐點領取（結束後才統一發給學生） | 4/17 3：30 |
| 宣傳組 | 海報、手冊製作校稿 海報、手冊成品 布條製作 | 美瑩 | 校稿完成 印出 印出 | 3/2前 3/11前 3/4前 |
|  | 布條懸掛 | 欣欣、麗蓉 | 懸掛：請正新印刷廠。 實地檢視 | 3/18前 3/21前 |
|  | 背景布幕製作裝設 | 美瑩、欣欣、 | 付印 與廠商確認印出及裝設 | 3/4前 3/25前 |
|  | 邀請函 | 欣欣、宣徨 | 欣欣給資料、宣徨列印 | 3/25前 |
| 招待組 | 貴賓簽到、接待 | 祥斌 子云、人事 慧琪、曉縈 | 簽到處1人、導引貴賓至貴賓席2人、貴賓席招呼1人。 （請準備簽到簿、筆） 貴賓席保留位椅套（20個）演出前套、演出後收椅套（找菁慧向演藝廳借） | 4/17 4/14前 4/17 |
|  | 觀眾入場 | 星宇、亭邑、 倩宜 | 計數、驗票3人 （計數器借還—找菁慧向演藝廳借） | 4/17 |
|  |  | 偉培、冠廷 | 場外維持秩序2人 |  |
|  |  | 錫鈞、菁慧 | 表演廳引導觀眾入場 |  |
|  | 與演藝廳志工聯繫 | 菁慧 | 借還椅套、計數器、送演藝廳餐點 |  |
|  | 發獎勵卡 | 顯懿 | 發非弦樂團學生欣賞獎勵卡 （找輔導室準備獎勵卡） | 4/17 4/13前 |
| 餐點組 | 午餐、點心訂購 | 欣欣 | 工作人員午餐、點心訂購（11點前到。請商家按團別裝好） | 4/14前 |
|  | 場地整理復原 | 哲誠、育碩 | 1、廚餘整理及回收1：00。 2、協助各團領取點心3：30。 | 4/17 |
|  |  | 炫豪、嘉評 | 離開前巡視檢查一二樓休息區4：30 |  |
|  |  | 錫鈞、冠廷 | 離開前表演廳場地檢視復原4：30 |  |
| 音響燈光組 | 音響控制 | 宣徨、明進 | 依節目表播放音樂 |  |
|  | 燈光控制 | 冠吟 | 亮、暗燈操作 |  |
| 器材組 | 鋼琴、譜架、椅子收放 | 哲誠、育碩、 炫豪、嘉評及演藝廳技術人員 | 推鋼琴（下半場第一個節目） |  |
| 攝影組 | 攝影 （包括謝幕大合照） | 志偉、威仁、 彩虹照相館 | 穿攝影背心 |  |
|  | 錄影 | 存道、陳建傑等弦樂聯盟3人 | 穿攝影背心 錄影（正式表演時）1：30前架好攝影器材 |  |
| 保健組 | 緊急救護 | 美霞 | 表演廳入口 |  |

備註：當天穿橘紅色運動服（沒有者穿粉紅色志工背心）。

結束時請所有工作人員共同善後

工作人員33人

祥斌、美瑩、欣欣、麗蓉、子云、人事、威仁、慧琪、存道、偉培、宣徨、玉燕、明進、雅雯、幹事、志偉、哲誠、顯懿、菁慧、錫鈞、倩宜、曉縈、炫豪、星宇、嘉評、亭邑、冠吟、育碩、冠廷、美霞、陳建傑等3 人

各副團長及協助老師28人

尤宜、素甄、淑惠、珀慈、麗鳯、正正、怡婷、佳倫（春如、彩芳協助）、瑞儒、貴英、佳芹、曉甄、淑華、淑萍、梅桂、白玲、季倫、秀鳳（麗芬協助）、明欽、畹秋（美麗協助）、秀日（瑋伶協助）