琴韻笛聲-第五屆經典音樂會工作分配

工作人員8：30到員林演藝廳後台

下午1：30各組準備就緒

2：00開放進場

2：28開場

| 組別 | 職掌 | 負責人員 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動策劃組 | 活動規劃與工作聯繫 | 麗蓉 | 表演演藝廳 |
| 節目組 | 主持 節目表演規劃、催場 演出及團務（休息區檢查、復原） | 錫鈞、怡婷 暁甄、玉燕 各團副團長 | 主持 - 節目內容給美瑩 - 催場 1、依演出流程，至休息區準備演出。 2、學生安全秩序維護 3、休息區檢查、復原 4、餐點領取（結束後才統一發給學生） |
| 行銷組 | 海報、布條、手冊製作 邀請函 | 美瑩 欣欣 | - 布條5條。3/19前 - 海報30張、節目單200張送演藝廳3/19前 - 票400張送演藝廳4/8前 邀請函4/7前寄出 |
| 招待組 | 貴賓簽到、接待 觀眾入場驗票 發獎勵卡 | 祥斌、志工4人 美瑩、志工6人 佳芹 | 簽到處1人、導引貴賓至貴賓席2人 貴賓席招呼1人。 貴賓席保留位椅套（20個）演出前套、演出後收椅套） 1、計數、驗票志工4人（計數器借還--演藝廳志工商借） 2、場外維持秩序志工2人 發非弦樂團學生欣賞獎勵卡 |
| 總務組 | 統籌經費、採購 午餐、點心訂購分配 場地整理復原 | 欣欣、各團總務總監 嘉評、明欽、明偉協助 | 欣欣： 工作人員午餐、點心訂購（4/17前訂，11點前到。請商家按團別裝好） 1、廚餘整理1：00 2、協助各團領取點心3：30。 |
| 音響燈光組 | 音響燈光控制 | 宣徨、明進 冠吟 | 明進、宣徨：依節目表播放音樂 冠吟：節目燈光控制 |
| 器材組 | 鋼琴、譜架、椅子收放 | 嘉評、明欽、明偉及演藝廳技術人員 新民志工5人 | - 新民愛樂譜架、椅子（第一個節目，新民有10個志工協助） - 推鋼琴（第二、三個節目） |
| 攝影組 | 攝影（包括謝幕大合照） 錄影 | 偉培 存道、陳建傑等弦樂聯盟2人 | 穿攝影背心 錄影（正式表演時）1：30前架好攝影器材 |
| 志工組 | 志工招募 工作調配指導 | 尤宜 美瑩 | 招募志工12人 - 招待組4人（祥斌） - 驗票計數組8人（美瑩） |

備註：當天穿紅色運動服（沒有者穿粉紅色志工背心）

結束時請所有工作人員共同善後

工作人員17人

祥斌、美瑩、欣欣、麗蓉、錫鈞、宣徨、明進、冠吟、佳芹、嘉評、明欽、偉培、存道、明偉、陳建傑2人

各副團長及協助老師22人

白玲、貴英、尤宜、素甄、淑惠、珀慈、存道、麗鳳、怡婷、曉甄、淑華、淑萍、梅桂、秀鳳、畹秋、慧玲、秀日

秀芬（麗芬、美麗、威仁、春如）

志工12人